## 統合ソフト
リリース日 | SOCバージョン | MCUバージョン | Amigoバージョン | 補足 | 顧客
2023-09-01 | 0.00011 | 00.01 | PG80530101DATA80530010 | 11
2023-10-26 | 0.02041 |  |  | 22
2023-10-30 | 0.02046 |  |  | 33
2023-10-31 |  | 21.00 |  | 44
2023-11-01 | 0.02051 |  |  | 55
2023-11-06 |  | 00.01 |  | 66
2023-11-14 | 0.0207 | 20.49
2023-11-20 |  | 20.55
2023-12-04 |  | 30.02
2023-12-11 | 0.03016 | 30.13 | PG80530201DATA80530020 | Amigo顧客リリース
2023-12-19 | 0.0303 | 30.20 | - | 顧客リリース
2023-12-22 | 0.030331 |  |  | 顧客リリース
2024-01-15 | 0.03066 | 30.48 | - | HUB対応
2024-02-26 | 0.03126 | 30.90 | PG80530301DATA80530030 | ユーザバージョンアップ対応
2024-03-06 | 0.031261 | - | -
2024-03-18 | 0.03156 | 31.11 | PG80530401DATA80530040 | セキュアブート対応
2024-04-01 | 0.0317 | 31.21 | PG80530401DATA80530040
2024-04-15 | 0.0319 | 31.35 | PG80530501DATA80530050
2024-04-24 | 0.03203 | 31.42 | PG80530501DATA80530050
2024-04-25 | 0.032031 | 31.42 | PG80530501DATA80530050
2024-04-29 | 0.0321 | 31.50 | PG80530601DATA80530060
2024-05-20 | 0.04 | 40.01 | ↑と同様↑と同様
2024-06-03 | 0.0402 | 40.18 | ↑と同様↑と同様
2024-06-17 | 0.0404 | 40.28 | PG80530701DATA80530070
2024-07-01 | 0.0406 | 40.42 | ↑と同様↑と同様
2024-07-15 | 0.0408 | 40.56 | PG80530801DATA80530080
2024-07-19 | ↑と同様 | ↑と同様 | PG80530901DATA80530090
2024-07-29 | 0.041 | 40.71 | ↑と同様↑と同様
2024-08-06 | 0.0411 | ↑と同様 | ↑と同様↑と同様 | AIO用 | 〇
2024-08-19 | 0.0413 | 40.91 | PG80530A01DATA805300A0
2024-08-30 | 0.0411 | 40.72 | PG80530901DATA80530090
2024-09-02 | 0.0415 | 41.05 | PG80530B01DATA805300B0
2024-09-18 | 0.0417 | 41.19 | PG80530C01DATA805300C0
2024/9/18_2 | 0.04171 | 41.19 | PG80530C01DATA805300C0
2024-09-19 | 0.0417 | 41.20 | -
2024-09-20 | 0.0411 | 40.73 | PG80530901DATA80530090 | AIO巻き替え用 | 〇
2024-09-29 | 0.0419 | 41.36 | PG80530D01DATA805300D0 | IOP1st
2024-10-14 | 0.0421 | 41.48 | PG80530D01DATA805300D0
2024-10-28 | 0.05 | 41.62 | PG80530E01DATA805300E0 | PP0事前/AIO指摘対応1st
2024-11-11 | 0.0503 | 41.75 | PG80530E01DATA805300E0 | Visteon送付/CP机上(CP用Socバージョン00.041600)/AIO指摘対応2nd | 〇
2024-11-25 | 0.0505 | 41.90 | PG80530F01DATA805300F0 | CP実車(CP用Socバージョン00.041600)/AIO指摘対応3rd | 〇
2024-12-11 | 0.0507 | 42.07 | PG80531001DATA80530100 | AIO巻き替え/IOP/３S書き込み用 | 〇
2025-01-03 | 0.0511 | 42.31 | PG80531001DATA80530100
2025-01-22 | 0.0513 | 42.45 | PG80531001DATA80530100
2025-02-10 | 0.0516 | 42.66 | - | H60A機能折込
2025-02-19 | 0.0517 | 42.74 | PG80531001DATA80530100 | H60A機能折込
2025-03-03 | 1 | 50.00 | PG80531101DATA80530110 | ABCバグ0 PP1 | 〇
2025-03-17 | 1.0001 | 50.01 | PG80531201DATA80530120
2025-04-07 | 1.0002 | 50.01 | PG80531201DATA80530120
2025-04-14 | 1.0003 | 50.02 | PG80531301DATA80530130
2025-04-30 | 1.0004 | 50.03 | PG80531301DATA80530130
2025-05-09 | 1.0006 | 50.03 | PG80531301DATA80530130 | PT巻き替え PP2 | 〇
2025-05-20 | 1.0006 | 50.03 | PG80531401DATA80530140 |  | 〇
2025-05-26 | 1.0008 | 50.04 | PG80531401DATA80530140
2025-06-17 | 1.0009 | 50.05 | PG80531401DATA80530140
2025-06-18 | 1.001 | 50.05 | PG80531401DATA80530140 | PP2
2025-06-30 | 1.0011 | 50.05 | PG80531401DATA80530140
2025-07-16 | 1.0012 | 50.05 | PG80531401DATA80530140
2025-07-21 | 1.0013 | 50.05 | PG80531401DATA80530140 | L02G/H60E緊急巻き替え | 〇
2025-08-15 | 1.0014 | 50.05 | PG80531401DATA80530140 | HVPT
2025-09-15 | 1.0015 | 50.05 | PG80531401DATA80530140
2025-10-14 | 1.0016 | 50.05 | PG80531401DATA80530140
2025-10-20 | 1.0017 | 50.05 | PG80531401DATA80530140
2025-11-20 | 1.0018 | 50.05 | PG80531401DATA80530140 | RVCガイドラインFIX
2026-01-05 | 1.002 | 50.06 | PG80531401DATA80530140
2026-01-19 | 1.0021 | 50.06 | PG8F531501DATA8F530150
2026-01-26 | 1.0021 | 50.06 | PG80531501DATA80530150 | H60E PP2ROM
2026-02-13 | 1.0022 | 50.06 | PG80531501DATA80530150
2026-04-13 | 1.0024 | 50.06 | PG80531501DATA80530150

## SOC
リリース日 | バージョン | 変更点概要
2023-09-01 | 0.00011 | 0S対応
2023-10-26 | 0.02041 | Task 109661対応
2023-10-30 | 0.02046 | WiFi設定をデフォルトOffにする
2023-11-01 | 0.02051 | TestMode黒画問題Fix
2023-11-14 | 0.0207 | Change Request 134787 1S初回リリース
2023-12-11 | 0.03016 | Task 141792対応
2023-12-19 | 0.0303 | Task 145339
2023-12-22 | 0.030331 | Task 146766対応
2024-01-15 | 0.03066 | Task 151304
2024-02-26 | 0.03126 | Task 165146
2024-03-06 | 0.031261 | Task 168962 Task 168965
2024-03-18 | 0.03156 | Task 171626
2024-04-01 | 0.0317 | Task 175051
2024-04-15 | 0.0319 | Task 179588
2024-04-24 | 0.03203 | Task 180789_8 tile 20240328_縁取り
2024-04-24 | 0.032031 | Task 180789_8 tile
2024-04-29 | 0.0321 | Task 182629
2024-05-20 | 0.04 | Task 184265
2024-06-03 | 0.0402 | Task 190631
2024-06-17 | 0.0404 | Task 193609
2024-07-01 | 0.0406 | Task 197064
2024-07-15 | 0.0408 | Task 200629
2024-07-19 | ↑と同様
2024-07-29 | 0.041 | Task 205091
2024-08-06 | 0.0411 | Task 168962
2024-08-19 | 0.0413 | Task 207865
2024-08-30 | 0.0411 | Task 213442
2024-09-02 | 0.0415 | Task 212412
2024-09-18 | 0.0417 | Task 214892
2024/9/18_2 | 0.04171 | Task 214892
2024-09-19 | 0.0417 | Task 214891
2024-09-20 | 0.0411 | Task 217554
2024-09-29 | 0.0419 | Task 217597
2024-10-14 | 0.0421 | Task 220326
2024-10-28 | 0.05 | Task 220327
2024-11-11 | 0.0503 | Task 222670
2024-11-25 | 0.0505 | Task 227711
2024-12-11 | 0.0507 | Task 236863
2025-01-03 | 0.0511 | Task 245617
2025-01-22 | 0.0513 | Task 245609
2025-02-10 | 0.0516 | Task 245613
2025-02-19 | 0.0517 | Task 254519
2025-03-03 | 1 | Task 245648
2025-03-17 | 1.0001 | Task 260950
2025-04-07 | 1.0002 | Task 275762
2025-04-14 | 1.0003 | Task 272883
2025-04-30 | 1.0004 | Task 273508
2025-05-09 | 1.0006 | Task 284313
2025-05-20 | 1.0006 | Task 287178
2025-05-26 | 1.0008 | Task 284319
2025-06-17 | 1.0009 | Task 284314
2025-06-18 | 1.001 | Task 284314
2025-06-30 | 1.0011 | Task 297697
2025-07-16 | 1.0012 | Task 305705
2025-07-21 | 1.0013 | Task 305705
2025-08-15 | 1.0014 | Task 299927
2025-09-15 | 1.0015 | Task 320399
2025-10-14 | 1.0016 | Task 326321
2025-10-20 | 1.0017 | Task 327586
2025-11-20 | 1.0018 | Task 330285
2026-01-05 | 1.002 | Task 336858
2026-01-19 | 1.0021 | Task 339469
2026-01-26 | 1.0021 | Task 330287
2026-02-13 | 1.0022 | Task 341523
2026-04-13 | 1.0024 | Task 348234

## MCU
リリース日 | バージョン | 変更点概要
2023-09-01 | 00.01 | 0S対応
2023-10-31 | 21.00 | ChangeRequest 122854 ・CANWAKEUP ・DeepStop
2023-11-06 | 00.01 | 1S対応
2023-11-14 | 20.49 | Change Request 134787 1S初回リリース
2023-11-20 | 20.55 | 「NASDA_Timing Chart_Ver.0.05_20231120.xlsx」対応
2023-12-04 | 30.02 | Task 138678 暗電流問題対策
2023-12-11 | 30.13 | Task 141792対応
2023-12-19 | 30.20 | Task 145339対応
2024-01-15 | 30.48 | Task 151304
2024-02-26 | 30.90 | Task 165146
2024-03-18 | 31.11 | Task 171626
2024-04-01 | 31.21 | Task 175051
2024-04-15 | 31.35 | Task 179588
2024-04-25 | 31.42 | Task 180798
2024-04-29 | 31.50 | Task 182629
2024-05-20 | 40.01 | Task 184265
2024-06-03 | 40.18 | Task 190631
2024-06-17 | 40.28 | Task 193609
2024-07-01 | 40.42 | Task 197064
2024-07-15 | 40.56 | Task 200629
2024-07-19 | ↑と同様
2024-07-29 | 40.71 | Task 205091
2024-08-06 | ↑と同様
2024-08-19 | 40.91 | Task 207865
2024-08-30 | 40.72 | Task 213442
2024-09-02 | 41.05 | Task 212412
2024-09-18 | 41.19 | Task 214892
2024/9/18_2 | 41.19 | Task 214892
2024-09-19 | 41.20 | Task 214891
2024-09-20 | 40.73 | Task 217554
2024-09-29 | 41.36 | Task 217597
2024-10-14 | 41.48 | Task 220326
2024-10-28 | 41.62 | Task 220327
2024-11-11 | 41.75 | Task 222670
2024-11-25 | 41.90 | Task 227711
2024-12-11 | 42.07 | Task 236863
2025-01-03 | 42.31 | Task 245617
2025-01-22 | 42.45 | Task 245609
2025-02-10 | 42.66 | Task 245613
2025-02-19 | 42.74 | Task 254519
2025-03-03 | 50.00 | Task 245648
2025-03-17 | 50.01 | Task 260950
2025-04-07 | 50.01 | Task 275762
2025-04-14 | 50.02 | Task 272883
2025-04-30 | 50.03 | Task 273508
2025-05-09 | 50.03 | Task 284313
2025-05-20 | 50.03 | Task 287178
2025-05-26 | 50.04 | Task 284319
2025-06-17 | 50.05 | Task 284314
2025-06-18 | 50.05 | Task 284314
2025-06-30 | 50.05 | Task 297697
2025-07-16 | 50.05 | Task 305705
2025-07-21 | 50.05 | Task 305705
2025-08-15 | 50.05 | Task 299927
2025-09-15 | 50.05 | Task 320399
2025-10-14 | 50.05 | Task 326321
2025-10-20 | 50.05 | Task 327586
2025-11-20 | 50.05 | Task 330285
2026-01-05 | 50.06 | Task 336858
2026-01-19 | 50.06 | Task 339469
2026-01-26 | 50.06 | Task 330287
2026-02-13 | 50.06 | Task 341523
2026-04-13 | 50.06 | Task 348234

## Amigo
リリース日 | PG | DATA | 変更点概要
2023-09-01 | PG80530101 | DATA80530010 | IIC→UART変更、PORT変更、音源対応 火入れ対応（HIFI無効暫対策+Rear無音暫対策）
2023-12-11 | PG80530201 | DATA80530020 | Radio周波数関連Spec対応 HIFI、SoundEngine無効化対応 Media音源で後席の音が出ない(Rear無音暫対策) 「Redmine#111303 【M7GRT-L】 LevelOffsetの合計が最大値73の場合、対応するレジスタの値が正しくありません」横展開 #63789：BestStationの無効化
2024-02-26 | PG80530301 | DATA80530030 | AudioDSP対応（※MultiLimiter対応無効、DLOUD Flat設定する） AudioDSP変更よりAudioパラメータ変更対応 HDMマイクとMICChange対応 DuckUnDunk新規対応 ラジオのFMアライメント E-Siri向け4chREF新規対応 HF Volume curve変更対応 FlatOnでボリュームが22から上がらず課題対応
2024-03-18 | PG80530401 | DATA80530040 | AudioDSP対応：HFと割込みのlevelIF変更対応 AudioDSP変更よりAudioパラメータ組み込み対応
2024-04-01 | ↑と同様 | ↑と同様
2024-04-10 | PG80530501 | DATA80530050 | [Tuner] RDS AF時、FM周波数自動変更問題 MT一回目「Redmine#124306【NASDA】SYSAMIOG通信変更IIC⇒UART（表ソフト）」 MT一回目「Redmine#124714【NASDA】SYSAMIOG通信変更IIC⇒UART（裏ソフト）」 QAC一回目「Redmine#124306【NASDA】SYSAMIOG通信変更IIC⇒UART（表ソフト）」 QAC一回目「Redmine#124714【NASDA】SYSAMIOG通信変更IIC⇒UART（裏ソフト）」
2024-04-24 | PG80530601 | DATA80530060 | 【NASDA】Radioパラメータ変更 Issue 176691【NASDA】[Tuner]周波数調整失敗問題 【NASDA】[Tuner]SCAN受信中にSeek不可問題 【NASDA】[Tuner]SCAN Seek中のSeek方向が間違っている問題 【NASDA】[Tuner]SCAN Seek中と受信中にManual Up/Down不可問題
2024-05-20 | ↑と同様 | ↑と同様 | ↑と同様
2024-06-03 | ↑と同様 | ↑と同様 | ↑と同様
2024-06-17 | PG80530701 | DATA80530070 | 【NASDA】CarPlay AddendumR8対応_Main 【NASDA】P13C関連Port対応 【NASDA】Carplay Tel Ref 1ch->4ch関する変更 【NASDA】QAC二回目(NO SOFT CHANGE) 【NASDA】MT二回目 【NASDA】QAC三回目(NO SOFT CHANGE) 【NASDA】MT三回目
2024-07-01 | ↑と同様 | ↑と同様 | ↑と同様
2024-07-15 | PG80530801 | DATA80530080 | 【NASDA】PI取得不可状態でのPS表示用の情報は5秒後消去不可 【NASDA】ハードフィートバック ラジオ（AMラジオのレベルIF変更対応） 【NASDA】SpecTableのAMのSEEK感度の変更とprfm_tblの書き込み
2024-07-19 | PG80530901 | DATA80530090 | 【NASDA】Port20~23変更対応 【NASDA】Amigo VerUp問題
2024-07-29 | ↑と同様 | ↑と同様 | ↑と同様
2024-08-06 | ↑と同様 | ↑と同様 | ↑と同様
2024-08-07 | PG80530A01 | DATA805300A0 | 【NASDA】NDS HPF100Hz 削除対応 【NASDA】「【24市販】 起動直後にTDM_CLKが一瞬出力される」横展開
2024-08-19 | PG80530A01 | DATA805300A0 | ↑と同様
2024-08-29 | PG80530B01 | DATA805300B0 | 【NASDA】制御仕様 フラットモード 【NASDA】MT四回目
2024-09-11 | PG80530C01 | DATA805300C0 | 【NASDA】Coverity対応_二回目 【NASDA】MultiBandLimiter(2Ωと4Ω)パラメータの組み込み対応
2024-09-29 | PG80530D01 | DATA805300D0 | 【NASDA】スピーカー数２の車両でもスピーカー４つから音が出力される
2024-10-28 | PG80530E01 | DATA805300E0 | 【NASDA】MBAとCPTelをダッキングしない対応 【NASDA】 Ring_Media音源追加とレベルIF変更 【NASDA】 HF-Delayパラメータ組込
2024-11-11 | ↑と同様 | ↑と同様 | ↑と同様
2024-11-25 | PG80530F01 | DATA805300F0 | 【NASDA】 システム検証(IT3)_スタック検証_スタックサイズ調整 【NASDA】H60E向けの2スピーカー対応 【NASDA】 HFパラメータフラット変更
2024-12-11 | PG80531001 | DATA80530100 | 【NASDA】車速信号一定なのに音量がばらつく(1~2dB程度)症）（【NASDA】車速連動ボリューム テーブル更新） 【NASDA】ラジオパラメータ変更対応 【NASDA】UMC-Delay_C制御変更対応 【NASDA】Coverity 3回目 【NASDA】MT 5回目 【NASDA】QAC 5回目
2025-03-03 | PG80531101 | DATA80530110 | 【Global DA (NASDA passive) 】Radioパラメータ対応_正式 【NASDA】LAC_91MHz音声異常 【Global DA (NASDA passive) 】H60A FixEQパラメータ反映（【NASDA】ラジオ受信できない）
2025-03-17 | PG80531201 | DATA80530120 | 【NASDA】車速連動VOL_制御変更 【NASDA】Coverity対応_四回目 【Global DA (NASDA passive) 】周波数調整失敗、SCAN受信中にSeek不可、SCAN Seek中のSeek方向が間違っているとSCAN Seek中と受信中にManual Up/Down不可問題（NASDAから横展）
2025-04-14 | PG80531301 | DATA80530130 | 【NASDA】L02G_FixEQ変更対応
2025-04-30 | ↑と同様 | ↑と同様 | ↑と同様
2025-05-20 | PG80531401 | DATA80530140 | 【NASDA】H60Eの2Speaker、4Ω車輛向け、MICMODECHANGEがNG
2026-01-26 | PG80531501 | DATA80530150 | H60E FixEQ`対応

## CANLIB
リリース日 | バージョン | 変更点概要
2023-10-31 | 0000 | CANWAKEUP対応
2023-12-11 | 0001 | Speed通知500ms→100ms その他結合時ITバグ修正
2024-01-15 | 0002 | 問題点No.35：EQPIN判定をMCUと合わせて修正 Task# 145239再起動パラメーターを追加
2024-02-21 | 0004 | ウェイクアップタイム変更(160ms→150ms)
2024-03-18 | 0006 | ①ConceptのNG対応 ②Coverity対応 ③MCANバグ対応
2024-04-01 | 0007 | NDFログサイズの対応
2024-04-15 | 0008 | VCAN機能でS1タイマーの修正
2024-04-29 | 0009 | 再帰関数修正
2024-05-20 | 0010 | DCAN受信処理が割込みから2msサイクリックへ移動 外部WDT制御追加(VCAN_STB設定と同じタイミング) アプリケーションノート変更対応(VCAN_TX のSTOP時の設定 "H")
2024-06-03 | 0011 | ACC OFF⇒ON時にMCanのTxノイズ出力の修正(問題リストNo65)
2024-06-17 | ↑同様 | ↑同様
2024-07-01 | 0012 | Coverity指摘対応(can_module_if.hの修正)
2024-07-15 | ↑同様 | ↑同様
2024-07-29 | ↑同様 | ↑同様
2024-08-19 | ↑同様 | ↑同様
2024-09-02 | ↑同様 | ↑同様
2024-09-18 | ↑同様 | ↑同様
2024-09-29 | 0013 | L02Dメータ対応
2024-10-14 | ↑同様 | ↑同様
2024-10-28 | 0014 | NDFログにメータバージョン情報の追加
2024-11-11 | 0015 | NDFログにメータバージョン情報の追加(ミス修正)
2024-11-25 | ↑同様 | ↑同様
2024-12-11 | ↑同様 | ↑同様
2025-03-03 | ↑同様 | ↑同様
2025-03-17 | ↑同様 | ↑同様
2025-04-14 | ↑同様 | ↑同様
2025-04-30 | 0016 | ・CMF周期送信タイマー修正 ・Tq数の変更